Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

(полное наименование программы)

за январь-декабрь 2018 года

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 16 609,6 тыс. рублей (освоение – 99,9%):

Бюджет округа – 15 955,6 тыс. рублей, освоение -  100%.

По состоянию на 01.01.2019 г. агропромышленный комплекс муниципального образования городской округ город Пыть-Ях представляют:

-    7 личных подсобных хозяйств (2017 год-7);

- 7 крестьянско-фермерских хозяйств (2017 год-8, с 01.10.2018 года прекратил свою деятельность ИП КФХ Курячий В.Г., согласно заявлению от 26.09.2018г.);

-    1 индивидуальный предприниматель (2017 год-2, ИП Леготин А.В. закрыл свое хозяйство).

В 2018 году с администрацией города заключили соглашения на получение субсидий 4 главы КФХ и 2 ЛПХ.

Плановый объем субсидий на 2018 год на государственную поддержку животноводства составил 15 557,3 тыс. рублей, освоение 100 %.

Получателями субсидий данной поддержки стали:

за декабрь 2017 года:

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Колещатов В. Д.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаров Д. А.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаров М.Д.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Курячий В.Г.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Матвеева С.В.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лебедева Е.Л.

за январь-декабрь 2018 года:

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаров М.Д.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Курячий В.Г.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лебедева Е.Л;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Колещатов В. Д.;

Личное подсобное хозяйство Щербинина Т.И.;

Личное подсобное хозяйство Максимов О.И.

Плановый объем субсидий на 2018 год на государственную поддержку развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) отсутствует.

Плановый объем субсидий на 2018 год на государственную поддержку на обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных составил 398,3 тыс. рублей, освоение 100%.

Бюджет города – 654,0 тыс. рублей (освоение – 98,4% или 643,7 тыс. рублей), в том числе:

- организация и проведение городского конкурса «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство» – 140,0тыс. рублей (освоение – 93,0%);

- публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города – 14,0 тыс. рублей (освоение – 97,9%);

-  обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных – 500,0 тыс. рублей (освоение – 100 % или 398,3тыс.рублей).

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

Участие в совещаниях, семинарах, круглых столах и других мероприятиях с руководителями сельскохозяйственных предприятий в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» - мероприятия проходят в течение года.

В текущем периоде приняли участие в окружных совещаниях:

- сельхозтоваропроизводители муниципального образования приняли участие в совещании по вопросу проведения ветеринарным отделом города Пыть-Яха экспертизы сельскохозяйственной продукции, производимой на территории  города (г. Пыть-Ях);

- сельхозтоваропроизводители муниципального образования приняли участие в выездной встрече с директором БУ «Ветеринарный центр» ХМАО-Югры (г. Пыть-Ях);

-  сельхозтоваропроизводители муниципального образования приняли участие в окружном совещании (в режиме видеоконференции) по обсуждению с хозяйствующими субъектами в сфере агропромышленного комплекса, возможности консолидации мер государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса в «Единую субсидию», с определением порядка предоставления мер поддержки муниципальными образованиями автономного округа (г. Пыть-Ях);

-  главный специалист управления по экономике администрации города Пыть-Яха, приняла участие в Югорском промышленном Форуме (круглый стол «Перспективы развития сельскохозяйственной кооперации в Югре») (г. Ханты-Мансийск);

- специалисты администрации города Пыть-Яха и сельхозтоваропроизводители муниципального образования приняли участие в окружном совещании (в режиме видеоконференции) «Итоги работы агропромышленного комплекса автономного округа за 2017 год и задачи по реализации государственной программы в 2018 году» (г. Пыть-Ях);

- специалисты администрации города Пыть-Яха и сельхозтоваропроизводители муниципального образования приняли участие в обучающем семинаре по мерам финансовой поддержки АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк» (19.07.2018 в режиме видеоконференцсвязи);

- специалисты администрации города Пыть-Яха и сельхозтоваропроизводители муниципального образования приняли участие в «круглом столе» с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

на тему: «Современные проблемы применения налогового, ветеринарного законодательства и практика оказания ОМСУ города Пыть-Яха поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (20.07.2018);

- специалисты администрации города Пыть-Яха, представители: Департамента промышленности ХМАО-Югры и Ветеринарной Службы ХМАО-Югры, и сельхозтоваропроизводители муниципального образования приняли участие в рабочем совещании по вопросу: «Предоставление ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в электронной форме на продукцию животноводства через систему «Меркурий» (25.07.2018);

- специалист администрации города Пыть-Яха муниципального образования приняла участие в окружном совещании в режиме видеоконференцсвязи по вопросам внедрения промышленными предприятиями агропромышленного комплекса автономного округа бережливых технологий и реализации программ по созданию высокопроизводительных рабочих мест (23.08.2018).

-специалист администрации города Пыть-Яха и сельхозтоваропроизводители муниципального образования приняли участие в окружном совещании в режиме видеоконференцсвязи по вопросу обсуждения проекта о внесении изменений в государственную программу развития АПК (сентябрь 2018).

- сельхозтоваропроизводитель (Колещатов В.Д.) принял участие в совещании по вопросам внедрения электронной ветеринарной сертификации Автоматизированной информационной системы «Меркурий» в г. Ханты-Мансийск (18 октября 2018).

- специалист администрации города Пыть-Яха принял участие в совещании по вопросам внедрения электронной ветеринарной сертификации Автоматизированной информационной системы «Меркурий» в г. Сургут (18 октября 2018).

- сельхозтоваропроизводители муниципального образования приняли участие в рабочем совещании (председательствующий – Фадин А.М.) по вопросу предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, с учетом замечаний Службы контроля автономного округа (26 ноября 2018).

- сельхозтоваропроизводитель (Колещатов В.Д.) принял участие во встрече директора Департамента экономического развития – заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Николая Александровича Милькиса с предпринимателями городов Нефтеюганск, Пыть-Ях и Нефтеюганского района (1 декабря 2018).

- сельхозтоваропроизводитель (Колещатов В.Д.) принял участие в XXIII окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской» 7-9 декабря 2018 года.

- сельхозтоваропроизводители (Колещатов В.Д. и Курячий В.Г.) приняли участие в городской ярмарке «День урожая» (15 и 16 сентября 2017) в городе Пыть-Яхе.

- сельхозтоваропроизводители принимают участие в городских ярмарках других городов ХМАО-Югры.

Обследование крестьянско-фермерских хозяйств на предмет организации сельскохозяйственного производства и наличия материально-технической базы.

Проведение контрольных мероприятий, согласно утвержденному графику на 2018 год, в фермерских хозяйствах:

КФХ Захаров М.Д. - 21.02.2018, 23.04.2018, 26.06.2018; 01.06.2018; 28.06.2018; 28.08.2018; 29.10.2018; 25.12.2018.

КФХ Лебедева Е.Л. - 26.02.2018; 24.04.2018, 04.06.2018; 25.07.2018; 27.08.2018; 29.10.2018; 26.12.2018.

ЛПХ Щербинина Т.И. - 26.04.2017;

КФХ Курячий В.Г. - 04.06.2018; 29.06.2018; 27.08.2018; 01.10.2018.

КФХ Колещатов  В.Д. - 24.07.2018; 31.10.2018;21.11.2018, 28.12.2018.

ЛПХ Максимов О.И. - 01.06.2018.

Сбор и обобщение информации о приобретении сельскохозяйственной техники, 	оборудования и скота по сельскохозяйственным предприятиям города, направление в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры сводных перечней по планируемому приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования и скота в разрезе сельскохозяйственных предприятий – информация на период 2016-2018 годы направлена от 29.09.2015 №8-942.

Координация деятельности крестьянско - фермерских хозяйств, направленная на 	реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» - проведение ежеквартальных консультаций с выездом в места проживания сельхозтоваропроизводителей;

Организация проведения выставки-ярмарки «Ежегодный день урожая Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» - 15-16 сентября 2018 года. Принял участие ИП КФХ Колещатов В.Д.

Кассовое исполнение за 2018 год – 16 599,2 тыс. рублей.

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований) – внесены изменения в муниципальную программу от 04.12.2017 №315-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (в ред. от 27.12.2018 №483-па).

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2018 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе), тонн | 203,0 | 200,4 | 98,7 | данные предоставляются ежемесячно главами КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами | * |
| 2 | Производство молока в хозяйствах, тонн | 420,0 | 441,6 | 105,1 | данные предоставляются ежемесячно главами КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами | * |
|  | Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции,% (норматив 70,0 кг мяса, 320 кг молока.41,120 тыс. населения по состоянию на 01.10.2015 г.): |  |  |  |  |  |
| 3 | мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | 7,2 | 7,0 | 97,2 | 7,2= 203/(70*40,910)*100; 7,0= 200,4/(70*40910/1000)* 100. | * |
| 4 | молоко и молокопродукты | 3,2 | 3,4 | 105,1 | 3,2= 420/(320*40,91)*100; 3,4= 441,6/(320*40,91)*100. | * |
| 5 | Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах, голов | 56 | 56 | 100,0 | 56 голов маточного поголовья МКРС- выявлено в результате проведения сплошного обследования в личных подсобных хозяйствах с 01.-15.07.2018. |  |
| 6 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | 7 | 7 | 100,0 | С администрацией города заключили .соглашения на получение субсидий 4 главы КФХ . |  |
| 7 | Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования | 2 | 2 | 100,0 | 2 дополнительных рабочих места создано главой КФХ Колещатовым В.Д. |  |
| 8 | Объем заготовки дикоросов, тонн | 0 | 0 |  |  | ИП Леготин А.В. прекратил деятельность |
| 9 | Объем переработки дикоросов, тонн | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
| 11 | Количество рабочих мест в заготовке и переработке | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
| 12 | Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных бродячих животных (единиц) | 319 | 319 | 100,0 | Местный бюджет- 500тыс. руб., окружной бюджет -398,3 тыс. рублей. Муниципальные контракты заключены с подрядчиком ИП Салимгереевым А.Ш. Отловлено бродячих собак за 2018 год - 319 штук. |  |
| 13 | Отсутствие жалоб населения о нападениях безнадзорных и бродячих животных | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 100,7 | х | х |

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции снизилось на 0,09% по мясу (2017г.-7,1%), по молоку увеличилось на 5,1% (2017г.-3,2%).

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Условия предоставления субсидий не нарушались и соответствуют порядку расчета и предоставления субсидий на поддержку животноводства, переработке и реализации продукции животноводства, а также порядку расчета и предоставления субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств).

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года».

Получатели субсидий на развитие животноводства:

КФХ:

Колещатов В.Д.  – 3 627,643 тыс.рублей;

Захаров Д.А.        –    616,950  тыс.рулей;

Захаров М.Д.       – 6 716,657 тыс.рублей;

Курячий В.Г.       – 2 642,456 тыс.рублей;

Матвеева С.В.     –    400,955 тыс.рублей;

Лебедева Е.Л.      – 1 442,560 тыс.рублей.

Всего:                    15 447,221 тыс.рублей.

ЛПХ:

Щербинина Т.И. –     80,0 тыс.рублей;

Максимова Т.И. –      30,0 тыс.рублей;

Всего:                        110,0 тыс.рублей.

Итого:                    15 557,221 тыс.рублей.

Руководитель   программы:  С.В. Маслак______________

(Ф.И.О.)            (подпись)