Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»

за январь – декабрь 2018 г.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения: информация приведена в таблице №1.

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»

В рамках мероприятия «Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации стратегического планирования и прогнозирования»:

Принято решение Думы от 19.04.2018 №158 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года».

Подготовлен отчет об исполнении «Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года» за 2017 год. Отчет направлен главе города, размещен на официальном сайте администрации города.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 года №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» ведется в постоянном режиме внесение информации в систему «ГАС Управление».

Сводная информация об эффективности и результативности муниципальных и ведомственных целевых программ (постановление администрации города от 02.10.2009 № 168-па) за 2017 год направлена: главе города, комитет по финансам, размещена на официальном сайте администрации города.

Ежемесячно осуществляется мониторинг реализации программ.

Ежеквартально и по итогам года формируется отчет о реализации программ, действующих на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях: отчет за 2017 год, первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2018 года размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Сводная информация об исполнении муниципальных и ведомственных целевых программ».

В соответствии с постановлением администрации города от 21.08.2013 №184-па (с изм. 23.03.2018 №49-па) «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» методическое руководство при разработке и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ осуществляется постоянно.

Сбор информации и мониторинг по показателям социально-экономического развития города формируются ежеквартально нарастающим итогом. Итоги социально-экономического развития г.Пыть-Ях за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2018г. направлены в Департамент экономического развития ХМАО-Югры, Комитет по финансам, размещены на официальном сайте администрации города.

В рамках мероприятия «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» все необходимые НПА, действующие на территории города и регулирующие инвестдеятельность, размещены на официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность».

За отчетный период проведено 4 заседания Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности. Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории города, ведется постоянно. На официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность» размещен Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории города, не связанных с добычей и переработкой нефти и газа.

В 2018 году,  в соотвествии с протоколом №36 от 15.06.2018 Совета по вопросам инвестиционной деятельности в ХМАО-Югре полностью внедрена Матрица действий муниципальных образований по улучшению бизнес-среды. Матрица состояла из 35 мероприятий, направленных на повышение степени защиты инвесторов, поддержку инвестиционной деятельности, повышение качества специализированного интернет-ресурса, эффективность деятельности органов местного самоуправления. Одним из масштабных мероприятий Матрицы является разработка инвестиционного интернет-портала города Пыть-Яха, как наиболее эффективный инструмент взаимодействия с инвесторами, позволяющий наглядно и доступно представить необходимую инвесторам информацию. Запуск инвестиционного портала предусмотрен на 1 февраля 2019г.

Актуализирован инвестиционный паспорт города, который охватывает все факторы инвестирования в город Пыть-Ях, доступную и актуальную информацию о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах, а также содержит информационно-справочную базу, необходимую потенциальному инвестору и заинтересованному лицу.

На территории города в целях создания благоприятного инвестиционного климата реализуются 5 проектов на основе проектной инициативы в сферах образования, спорта, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктур.

Кроме этого, в рамках проектного управления реализуются мероприятия 4 региональных портфелей проектов, сформированных по основным направлениям стратегического развития РФ (приоритетные проекты) и 6 региональных портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, и определенных перечнем поручений Президента РФ.

За 2018 год проведено 9 заседаний проектного комитета, на которых рассмотрены вопросы реализации проектного управления на территории муниципалитета, в том числе рассмотрена и согласована проектная инициатива на реализацию проекта в сфере благоустройства города. Информация о заседаниях проектного комитета размещается на официальном сайте администрации города в разделе «Деятельность» - «Экономика» - «Проектная деятельность».

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

Изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы», в течение двух месяцев.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

3.	Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности:

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 года №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» ведется в постоянном режиме внесение информации в систему «ГАС Управление».

На территории города реализуются 5 проектов на основе проектной инициативы в сферах образования, спорта, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктур. Муниципальное образование принимает участие в реализации мероприятий 4 региональных портфелей проектов, сформированных по основным направлениям стратегического развития РФ, 6 региональных портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса.

- На 31.12.2018 года в городе реализуется 20 программ, из них 19 - муниципальные программы, 1 – ведомственная целевая программа.

Совершенствование муниципального управления

- МБУ «МФЦ» за январь-декабрь 2018 года оказано 56 890,0 консультаций и услуг (107,6% к 2017г.).

- Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, в 2018 году составила 145,3% (112,2% к 2017г.).

- Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг МФЦ в 2018 году – 98,9% (в 2017 г – 95,6%).

Развитие малого и среднего предпринимательства

По состоянию на 01.01.2019г. на территории города осуществляют свою деятельность 1 435 субъектов малого и среднего предпринимательства (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства).

За отчетный период количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2% в сравнении с 2017 годом (с 1405 до 1435 единиц), в том числе за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей на 8% (с 980 до 1055). Количество  юридических лиц по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 11% (с 425 до 380 единиц).

Доля налоговых поступлений в бюджет муниципального образования, уплачиваемых субъектами малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) от общего объема налоговых поступлений в бюджет муниципального образования, составила 18,5% (99,5% к плану, план – 18,6%), что на 12,1% больше, чем в 2017 году.

По итогам реализации подпрограммных мероприятий на 14% уменьшилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки (с 14 единиц в 2017г. до 12 единиц в 2018г.).

4.	Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Условия предоставления субсидий выполнены в полном объеме.

В рамках Подпрограммы 2 «Совершенствование муниципального управления» между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города Пыть-Яха на 2018 год заключено  дополнительное Соглашение (от 10.10.2018 №1) к Соглашению №82 от 20.12.2017 о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг.

В соответствии с Дополнительным соглашением от 10.10.2018г. №1 на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в МФЦ, запланировано 23 862,1 тыс.руб. (софинансирование местного бюджета 5% - 1 255,9 тыс.руб., исполнение 99,5%.

За январь - декабрь 2018 года оказано 51 779 государственных консультаций и услуг, 129,4% к плану (план – 40 000).

Информация о предоставлении государственных услуг

в МФЦ г. Пыть-Ях за 2018 год.

| Наименование | План | Исполнение | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственные услуги – всего, | 29 000 | 40 405 | 139,3 |
| в т.ч |  |  |  |
| - федеральные | 17 000 | 26 883 | 158,1 |
| - региональные | 12 000 | 13 522 | 112,7 |
| Государственные услуги информирования и консультирования – всего, | 11 000 | 11 374 | 113,7 |
| в т.ч. |  |  |  |
| - федеральные | 5 500 | 5 779 | 105,1 |
| - региональные | 5 500 | 5 595 | 101,7 |
| Итого: | 40 000 | 51 779 | 129,4 |

В рамках Подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города Пыть-Яха на 2018 год заключен договор о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры (от 12.03.2018г. № 9), в соответствии с которым на софинансирование расходных обязательств по развитию малого и среднего предпринимательства в г.Пыть-Яхе запланировано 2 399,6 тыс. рублей (софинансирование из местного бюджета составило 126,3 тыс. рублей (5%).

За январь-декабрь 2018 года предоставлена финансовая поддержка 12 субъектам малого и среднего предпринимательства, 133,3% к плану (план – 9 единиц). Кроме того, достигнуты значения следующих показателей результативности, предусмотренных договором о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры:

- наличие размещенного на официальном информационном портале органа местного самоуправления перечня приоритетных направлений деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированного по результатам Мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства - 1 единица, 100% к плану;

- количество мероприятий, организованных для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность составило 13 единиц, 118,2% к плану (план – 11), в том числе: публичных – 9, выставочно-ярмарочных – 4;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку составило 128 единиц, 116,4% к плану (план – 110);

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку составило 4 единицы, 133,3% к плану (план – 3);

- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий составило 50 единиц, 500% к плану (план – 10).

Исполнение финансирования подпрограммных мероприятий составило 99% (в т.ч. средств субсидии из бюджета автономного округа 99%, средств местного бюджета 99%).

Не исполнено в полном объеме финансирование по одному мероприятию подпрограммы: «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности в муниципальных образованиях» (исполнение составило 99%), в разрезе следующих направлений финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных подпрограммой:

| № п/п | Наименования направления финансовой поддержки | Остаток суммы субсидии из окружного бюджета, тыс.рублей | Обоснование причин остатков неиспользованных средств субсидии из бюджета автономного округа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности в муниципальном образовании» на возмещение части затрат на аренду нежилых помещений (за исключением нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») | 22,09 (2,67% к плану) | Предоставление финансовой поддержки субъектам носит заявительный характер, прием заявлений на получение субсидий осуществлялся в срок по 13.12.2018г. За отчетный период всего поступило 11 заявлений на получение субсидии по данному направлению поддержки, по итогам рассмотрения которых, в связи с несоответствием заявителей условиям предоставления субсидий (наличие задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды и подача заявления на возмещение части затрат на субаренду нежилого помещения) 2 заявителям отказано в предоставлении субсидии, в связи с чем средства субсидии из бюджета автономного округа не использованы в полном объеме. |
| 2 | «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности в муниципальном образовании» на возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 0,95 (0,11% к плану) | Предоставление финансовой поддержки субъектам носит заявительный характер, прием заявлений на получение субсидий осуществлялся в срок по 13.12.2018г. За отчетный период всего поступило 10 заявлений на получение субсидии по данному направлению поддержки, по итогам рассмотрения которых, в связи с несоответствием заявителей условиям предоставления субсидий (наличие задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды и отсутствие надлежащего документа, подтверждающего произведение оплаты оборудования) 2 заявителям отказано в предоставлении субсидии, в связи с чем средства субсидии из бюджета автономного округа не использованы в полном объеме. |
|  | Итого | 23,04 | х |

5.	Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

За отчетный период субъектам малого и среднего предпринимательства города Пыть-Яха предоставлены следующие виды поддержки:

- информационно-консультационная (за отчетный период предоставлены разъяснения по 128 обращениям по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности);

- финансовая (за отчетный период предоставлены субсидии на возмещение части затрат 12 субъектам малого предпринимательства г.Пыть-Яха. За счет уменьшения собственных затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставленная поддержка позволит получателям повысить показатели финансовой стабильности. На отчетную дату субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, создано 4 новых рабочих места (133,3% к плану (план – 3).

Начальник

управления по экономике                		                                                  С.В. Маслак

Э.С. Шаипова 8(3463) 46-55-82

И.А. Никитина 8(3463) 46-55-07