Отчет о выполнении мероприятия

по оптимизации расходов и оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности

МУП «УГХ» м. о. г. Пыть-Ях на 2013 год и плановый период.

| № п/п | Наименование мероприятия | Достигнутая цель мероприятия | Достигнутый экономический и социальный эффект | Плановый срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия в области управления дебиторской и кредиторской задолженностью. |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка, утверждение и внедрение в документооборот новых форм заявок на оплату по средствам с расчетных счетов. | Недопущение перерасхода затрат по статьям бюджета предприятия. | Внедрена персональная ответственность кураторов договоров по исполнению бюджета предприятия по статьям затрат. | 1 кв. 2013 года | Выполнено |
| 2 | Своевременное ограничение и приостановление предоставления коммунальных ресурсов потребителям в случае возникновения задолженности | Недопущение роста дебитор-ской задолженности, предот-вращение возникновения безнадежной к взысканию задолженности. | Недопущение роста дебиторской задолженности, предотвращение возникновения безнадежной к взысканию задолженности. | Постоянно | Выполняется постоянно. В период с 01.09.2013 года отключено: ЮЛ – 8 предприятий, взыскано 4 056 588,65 руб.; ФЛ – 15 потребителей, взыскано 556 691,41 руб.; За 2013 года заключено 19 соглашений с ФЛ о рассрочке задолженности на сумму- 825 364,16 руб., оплачено 547 619,79 руб. За 2013 г. проведена следующая претензионно – исковая деятельность: - направлено 2 286 претензии на сумму 584 994 371,82 рублей; - направлено 812 исков на сумму 185 970 711,15 рублей; - вынесено 572 решения на сумму 102 923 620,82 рублей; - в ФССП направлено 490 исполнительных листов на сумму 95 905 249,27 рублей. |
| Мероприятия в области управления персоналом. |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение аттестации руководителей, специалистов и служащих. | Оценка профессиональных (деловых) качеств каждого работника. Рациональная расстановка и использование персонала. | Рациональное распределение трудовых ресурсов в целях улучшения подбора и расстановки кадров | 4 кв. 2013 год | По сроку выполнения. |
| 2 | Проведение количественной оценки персонала на всех стадиях технологических процессов предприятия на текущий момент и в перспективе на 3-х летний период. | Определение оптимальной численности персонала, предотвращение дубли-рования функций, опреде-ление наличия дефицита или избытка персонала. | В связи с закрытием КОС – 1100 плановая численность цеха В и В уменьшена на 5 человек. После выполнения п. 3,5,6 будет произведена дальнейшая оптимизация численности предприятия. | 2013 -2014 год | По сроку выполнения. |
| Мероприятия в области управления затратами |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль исполнения бюджета предприятия, по статьям сметы затрат. | Недопущение необос-нованного расходования финансовых затрат при производстве и реализации коммунальных ресурсов. | Выполнение расходной части бюджета предприятия, недопущение перерасхода по статьям затрат. | Постоянно | Выполняется. |
| 2 | Инвентаризация объектов основных средств невостребованных в производстве, консервация объектов ОС. | Оптимизация производ-ственного процесса выработки и транспортировки комму-нального ресурса потре-бителям. | Списание объектов основных средств будет произведено по итогам инвентаризации в 1 кв. 2014 года. | 4 кв. 2013 года | По сроку выполнения. |
| 3 | Выявление материальных активов невостребованных в производстве, реализация неликвидов. | Снижение непроизводственных запасов. | Решение о реализации невостребованных в производстве материальных активов будет принято по итогам инвентаризации в 1 кв. 2014 года. | 4 кв. 2013 года | По результатам инвентаризации. |
| Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка/замена индивидуальных (квартирных) приборов учета холодной/горячей воды, тепловой энергии | Реализация ФЗ №261-ФЗ, оказание услуг населению, дополнительный доход предприятия | В период с 01.04.2013 года установлено: 403 прибора учета для ФЛ на сумму - 371 424 руб.; 11 приборов учета для ЮЛ на сумму - 17 804 руб.; | 2013 год | Выполняется. |
| 2 | Обслуживание (съем показаний, сдача в эксплуатацию, проведение ремонтно-наладочных работ, сдача в гос. поверку приборов учета) узлов учета тепловой энергии потребителей (физические и юридические лица) | В связи с тем, что мероприятие не выполнено в полном объеме окончательная цель не достигнута. | В связи с тем, что мероприятие не выполнено в полном объеме, эффективность в данный момент рассчитать невозможно. | 2013 год | По сроку выполнения. |
| 3 | Организация учета энергоресурсов на объектах предприятия (собственные нужды) | Мониторинг фактического потребления холодной/ горячей воды, тепловой энергии предприятием на собственные нужды | С 01.08.2013 года на предприятии установлено 22 единицы узлов учета ХВ и ГВ на собственные нужды подразделений МУП «УГХ». На 01.11.2013 года оснащенность УУ составляет 40% от общей потребности в узлах учета. | 4 кв. 2013 год | По сроку выполнения. |
| Мероприятия в области производственной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка 3-х водоразборых колонок (8 мкрн. (Черемушки), 10 мкрн. (в/п Подлесный б.170), 10 мкрн. (в/п Подлесный б.189). | Снижение ненормативных потерь холодной воды. | В связи с установкой 2-х водоразборных колонок снизились ненормативные расходы воды на 19 тыс. м³/год или 959 310 рублей. | 3 кв.2013 года | Выполнено частично. Установлены 2 колонки (МИЗ «Черемушки», в/п Подлесный б.189). 1 колонка в процессе установки. |
| 2 | Капитальный ремонт КНС – 1 (замена 1-го насоса). | Передача стоков с КНС – 5 на КНС – 1, ликвидирован объект КОС – 1100. | Снижение затрат по состоянию на 01.11.2013 года составляет 222 361 рубль за 3 месяца: - по статье электроэнергия - 103 тыс. кВт*ч или 96 960 рублей; - амортизация – 5,6 тыс. руб.; - прочие расходы – 119 801 руб.; | 3 кв.2013 года | Выполнено |
| 3 | Реконструкция ВОС – 1 (2 очередь). | Обеспечение потребителей 2 А мкрн. холодной водой питьевого качества. Ликвидация ВОС – 4, снижение затрат по водоснабжению потребителей. | В связи с тем, что мероприятие не выполнено в полном объеме, эффективность в данный момент рассчитать невозможно. | 2013-2014 годы | По сроку выполнения. Ведется подбор подрядной организации. |
| 4 | Снос временных поселков города Пыть-Ях (в/п Строитель, в/п Геофизика, в/п СТГМ, в/п МК-113, в/п Сейсмопартия) | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение ненормативных потерь тепло-носителя и холодной воды. | По состоянию на 01.10.2013 года из указанных временных поселков снесено 9 балков. В связи с крайне малым количеством снесенных помещений снижения потерь теплоносителя не произошло. Экономический эффект будет достигнут при полной ликвидации временных поселков. | 2013 год | По сроку выполнения. |
| 5 | Перевод эксплуатации объекта «КНС-5» в автоматический режим. | Повышение качества коммунальных услуг, снижение затрат по отведению ЖБО. | В связи с тем, что мероприятие не выполнено в полном объеме, эффективность в данный момент рассчитать невозможно. | 4 кв. 2013 год | По сроку выполнения. |
| 6 | Перевод эксплуатации котельной «Центральная» в режим ЦТП. | Консервация котельного оборудования, минимизация затрат по обеспечению потребителей 10 микрорайона тепловой энергией. | Снижение затрат за 10 месяцев 2013 года (по отношению к 2012 году) составляет: - по статье электроэнергия - 296 тыс. кВт*ч или 418 000 рублей; - по статье топливо (газ) – 2 238 310 м³ газа или 5 832 767,26 рублей. - подпитка тепловой сети – 17 074 м³ воды; | 2013 год | По сроку выполнения. |
| 7 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в соответствии с производственной программой предприятия. | Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, снижение потерь теплоносителя, снижение общего коэффициента аварийности сетей | Снижение потерь тепловой энергии на 3 527 Гкал/год или 4 846, 2 тыс. руб., снижение затрат на ремонт трубопроводов на 1 907 тыс. руб./год. | 2013 год | Выполнено. |
| 8 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в соответствии с производственной программой предприятия и целевой программой «Модернизации и реконструкции системы ЖКК» | Повышение надежности системы водоснабжения, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, снижение потерь теплоносителя, снижение общего коэффициента аварийности сетей. | Снижение потерь холодной воды при аварийных ситуациях на 59 720 м³/год или 2 778 784,63 рублей, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы на 173 413 руб./год | 2013 год | Выполнено. |

Директор  МУП «УГХ» 																Карасёв А.В.

Исп.:     Гл. инженер

ПЭО

ПТО

Служба сбыта

СГЭ

СКИР